## Atividade
Plano de Mitigação de Riscos
Id | Causa | Risco | Efeito | Prob. | Imp. | Exp.
DEV1 | Pode haver falha humana no manuseio dos arquivos do projeto. | Perda do progresso na prototipagem do projeto. | Pode haver a possibilidade de retrabalho na modelagem do protótipo. | M | A | M
ENG1 | Requisitos do projeto não implementados de maneira correta. | Aplicativo final incondizente com o esperado. | Interesse do usuário e qualidade do produto baixos. | B | A | A
DEV3 | Pouco ou nenhum backup dos arquivos de prototipagem do projeto. | Perda parcial ou total do progresso na etapa de prototipação. | Estagnação do projeto. | B | M | B
PROJ1 | Pouca ou nenhuma referência na elaboração teórica do projeto. | Reprovação do projeto perante á banca examinadora. | Perda parcial ou total do progresso do projeto. | M | A | A
ENG2 | Atraso na realização de entrevista com profissionais que auxiliarão a elaboração do esboço e levantamento de requisitos. | Estagnação no desenvolvimento da ideia do projeto. | Estagnação do projeto. | A | A | A
Plano de Redução de Probabilidade de Risco
Id | Causa do Risco | Risco | Plano de redução de probabilidade
DEV1 | Pode haver falha humana no manuseio dos arquivos do projeto. | Perda do progresso na prototipagem do projeto. | Planejar uma rotina que reduza os riscos da falha humana. Garantir que o progresso dos arquivos esteja salvo e que seja possível o retorno para uma versão anterior, porém estável.
ENG1 | Pouca ou nenhuma implementação de atividades de verificação, afim de certificar que a documentação do projeto está englobando todos os requisitos. | Retrabalho na tarefa de levantamento de requisito. | Implementar atividades de verificação, afim de revisar a documentação, especificar o sistema e previnir falhas futuras.
DEV3 | Ausência de processos de backup dos arquivos de prototipagem. | Perda parcial ou total do progresso na etapa de prototipação. | Implementar processos e rotinas de backup, no qual haja redundância dos arquivos.
PROJ1 | Referências em pouca quantidade e qualidade. | Reprovação do projeto perante á banca examinadora. | Atentar quanto as normas para referências, utilizar as mais variadas fontes confiáveis, afim de reduzir ao máximo a reprovação do artigo por plágio.
ENG2 | Falta de tempo hábil por parte dos profissionais que possam colaborar com o projeto. | Estagnação no desenvolvimento da ideia do projeto. | Elaborar uma lista de possíveis profissionais disponíveis para colaboração no projeto.
Plano de Redução de Impacto de Risco
Id | Risco | Efeito | Plano de redução de impacto
DEV1 | Pode haver falha humana no manuseio dos arquivos do projeto. | Perda de tempo na remodelagem do protótipo. | Planejar uma rotina de backup dos arquivos em duas nuvens diferentes, afim de haver redundância dos arquivos.
ENG1 | Retrabalho na tarefa de levantamento de requisito. | Estagnação do projeto em sua fase de levantamento de requisitos, impossibilitando o início da fase de desenvolvimento. | Agendar entrevistas futuras com outros possíveis usuários afim de evitar a impossibilidade da realização da entrevista.
DEV3 | Perda parcial ou total do progresso na etapa de prototipação. | Estagnação no projeto, causando atrasos de entrega. | Os processos de backup devem ser feitos de maneira automática, com os arquivos copiados em um repositório, além de suas versões locais.
PROJ1 | Reprovação do projeto perante á banca examinadora. | Perda parcial ou total do progresso do projeto. | Consultar o orientador do projeto quanto a confiabilidade e estrutura das referências do projeto.
ENG2 | Estagnação no desenvolvimento da ideia do projeto. | Estagnação parcial ou total de progresso, causando atrasos e adiamentos no prazo de entrega do projeto. | Elaborar uma lista de possíveis profissionais disponíveis para colaboração no projeto.